中共咸宁市委市直机关工委

2015年党风廉政宣教费

绩效自评报告

项目名称：2015年党风廉政宣教费

项目单位：中共咸宁市委市直机关工委

主管部门：中共咸宁市委市直机关工委

评价机构：中共咸宁市委市直机关工委自评小组

二Ο一六年十月

目      录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、项目绩效情况	3

（一）项目决策	3

（二）项目管理	4

（三）项目绩效	5

三、取得的主要经验及做法	6

四、绩效目标完成情况分析	7

五、评价结论	7

（一）综合评价结论	7

（二）综合评分结果	7

六、附件	7

咸宁市机关工委党风廉政宣教费项目

绩效自评报告

根据《中共咸宁市委办公室关于印发<全市第十六个党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（咸办发电〔2015〕37号）的要求,为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，现将我单位2015年度“党风廉政宣教费”绩效情况报告如下：

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《中共咸宁市委办公室关于印发<全市第十六个党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（咸办发电〔2015〕37号）要求，市直机关工委开展第十六个党风廉政建设宣传教育月活动。

2．项目主要内容

（1）举办市直机关重点领域和关键岗位中层干部廉政教育培训；

（2）开展“香城义工 红色情怀”党员志愿者活动；

（3）组织演讲比赛，引导机关党员干部争当践行“三严三实”的表率。

3. 项目实施情况

（1）市纪委、市直机关工委对市直110家单位具有审批权、执纪执法权、项目资金分配权、资产处置权、管钱管人等重点领域和关键岗位近600名中层干部，进行廉政教育培训；

（2）根据市委《关于建立“香城义工•红色情怀”党员志愿服务长效机制的意见》，注册成立了“香城义工•红色情怀”党员志愿者协会。市直党政机关、企事业单位、群团组织共117家市直单位，5000多名在职党员结对服务25个社区，明确了各单位服务队长、联络员。统一给志愿单位、志愿者配发有服务标示的队旗、衣帽和《党员志愿者手册》。截至目前，市直机关在职党员到温泉、咸安25个城镇社区，开展点亮微心愿、环境维护、帮残助弱、支教助学、法律援助、医疗科技、文明创建、治安防范等志愿服务活动1200次，惠及居民10万余人；

（3）今年5月，市纪委、市直机关工委联合举办了“践行三严三实、争做两为干部”演讲比赛，经过100多家市直单位的预赛选拔，来自60家市直单位的120名选手进入了复赛，16名选手进入决赛。

4. 项目经费来源和使用情况

本项目涉及本级财政预算拨款3万元。截止评价日，本级财政预算拨款已经支付3万元，本年支出3.39万，结余-0.39万。财政预算执行率为100%。

- （二）项目绩效目标

年度绩效目标主要是：

（1）举办市直机关重点领域和关键岗位中层干部廉政教育培训；

（2）开展“香城义工 红色情怀”党员志愿者活动；

（3）组织演讲比赛，引导机关党员干部争当践行“三严三实”的表率。

- 二、项目绩效情况

- （一）项目决策

1．项目目标

（1）项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

《中共咸宁市委办公室关于印发<全市第十六个党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（咸办发电〔2015〕37号）；

（2）绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和地方政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（3）绩效指标明确。项目绩效目标较好的细化分解为具体的绩效指标，与项目单位年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。

2. 决策过程

（1）决策依据：市直机关工委严格按照《中共咸宁市委关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的意见》，紧紧围绕“服务市委中心工作、抓好机关党建”两大任务，开拓创新，扎实工作，将党风廉政建设有机融入到机关党建工作当中实施该项目，符合部门年度工作计划，根据需要制定近期实施方案。

（2）决策程序：本项目旨在加强组织领导，严格执行党风廉政建，符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目履行过程中，没有出现大幅调整情况。

3. 资金分配

（1）分配办法。根据《中共咸宁市委办公室关于印发<全市第十六个党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（咸办发电〔2015〕37号）要求执行，资金分配因素全面、合理。

（2）分配结果。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，存在部分超支情况。

- （二）项目管理

1．投入管理

（1）资金到位率。预算资金到位率100%，保证了项目资金的及时拨付。

（2）到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率100%，保证了项目资金的正常使用。

2．资金管理

（1）资金使用。本项目资金根据《中共咸宁市委办公室关于印发<全市第十六个党风廉政建设宣传教育月活动实施方案>的通知》（咸办发电〔2015〕37号），实行专款专用，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

（2）财务管理。市直机关工委结合本单位实际情况，已经制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理、差旅费管理、财务纪律及监督管理等方面的具体规定，并严格执行；相关的会计核算规范。

3. 项目实施

（1）组织机构。单位组织机构健全、分工明确。本项目由市直机关工委负责组织和实施。

（2）管理措施。市直机关工委结合项目特点制定了相关的管理制度和业务管理制度。项目执行过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

- （三）项目绩效

1. 项目产出

（1）产出数量。

市纪委、市直机关工委对市直110家单位具有审批权、执纪执法权、项目资金分配权、资产处置权、管钱管人等重点领域和关键岗位近600名中层干部，进行廉政教育培训；市直机关在职党员到温泉、咸安25个城镇社区，开展点亮微心愿、环境维护、帮残助弱、支教助学、法律援助、医疗科技、文明创建、治安防范等志愿服务活动1200次，惠及居民10万余人

（2）产出质量

通过开展一系列廉政宣传教育活动，进一步增强党员干部的纪律意识，教育引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩，保持坚强的政治定力。

（3）产出时效

所有宣教活动年度内全部完成。

（4）项目产出成本

项目成本预算为3万元，本年实际支出3万，无结余。

2. 项目效益

（1）社会效益

教育引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩，保持坚强的政治定力。此次党风廉政演讲比赛活动跨度长、场次多、选手强、规模大，水平高，实际效果、活动质量和社会影响，都达到了一个新层面，新领域。领导的重视程度前所未有，市委代理书记李建明，市委常委王远鹤、王汉桥、余红岚和机关干部群众一起观看比赛。

（2）服务对象满意度

我们随机选取50相关人员，通过电话访问方式进行了项目实施满意度调查，调查结果显示，对该项目的实施情况很满意。

- 三、取得的主要经验及做法

在该项目的执行过程中，市直机关工委严格按照《中共咸宁市委关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任的意见》，紧紧围绕“服务市委中心工作、抓好机关党建”两大任务，开拓创新，扎实工作，将党风廉政建设有机融入到机关党建工作当中

- 四、绩效目标完成情况分析

从前述绩效分析，项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标，项目的有序推进和实施，对我市行政复议及应诉结案率提高，维持社会稳定起到积极作用。

- 五、评价结论

- （一）综合评价结论

2015年度市政府法治办“行政复议及应诉”项目规范，资金使用规范，项目工作按计划完成，年度绩效目标达到。

- （二）综合评分结果

1．项目决策设定分值20分，评价实得分20分。

2．项目管理设定分值20分，评价实得分20分。

3．项目产出设定分值35分，评价实得分35分。

4．项目效果设定分值25分，评价实得分25分。

项目的综合评分结果100分，评价结果类型为A，对应的评价结果级别为优。

- 六、附件

1、绩效评价指标体系及评分说明

附件1：

绩效评价指标体系及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 项目目标（4分） | 目标内容（4分） | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 目标细化，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 目标量化，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  | 决策过程（8分） | 决策依据（3分） | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，得2分；基本符合，得1分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 根据需要制定中长期实施规划得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  | 决策程序（5分） | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件管理办法，得1分；项目调整履行相应手续，得1分；否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 申报、批复程序符合相关管理办法，得2分；否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 项目实施调整履行相应手续，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  | 资金分配（8分） | 分配办法（2分） | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 因素选择全面、合理，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  | 分配结果（6分） | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 项目资金分配合理，得4分，否则不得分 | 4 | 4 |
| 项目管理（20分） | 投入管理（4分） | 到位率（2分） | 实际到位/计划到位×100% | 到位率100%得2分，到位率不低于80%得1分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  | 到位时效（2分） | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 资金及时到位，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用（7分） | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 无虚列（套取）资金，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 支出依据合规，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 无截留、挤占、挪用资金，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 无超标准开支，得2分，否则不得分 | 2 | 0 |
|  |  | 财务管理（3分） | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 严格执行制度，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 会计核算规范，得1分，否则不得分 | 1 | 1 |
|  | 项目实施（6分） | 组织机构（2分） | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全，得1分；分工明确，得1分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  | 管理措施（4分） | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 项目管理制度健全，得2分；基本健全，得1分，否则不得分 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 严格执行相关项目管理制度，，得2分，否则不得分 | 2 | 2 |
| 产出（35分） | 项目产出（35分） | 产出数量（10分） | 活动次数 | >1000次 | 10 | 10 |
|  |  | 产出质量（10分） | 党员干部素质提高 | 通过开展一系列廉政宣传教育活动，进一步增强党员干部的纪律意识，教育引导党员干部严格遵守党的纪律和规矩，保持坚强的政治定力 | 10 | 10 |
|  |  | 产出时效（10分） | 2015年度内完成 | 所有受理复议申请年度内全部完成 | 10 | 10 |
|  |  | 产出成本（5分） | 3万元 | 本年实际支出3万，未超过项目成本 | 5 | 5 |
| 效果（25分） | 项目效益（25） | 社会效益（15分） | 提高社会关注度 | 领导的重视程度前所未有，市委代理书记李建明，市委常委王远鹤、王汉桥、余红岚和机关干部群众一起观看比赛。 | 15 | 15 |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 满意度95%以上得满分；85-95%得一半分值；其余不得分 | 10 | 10 |
| 总计 | 100分 | 100分 | —— | —— | 100 | 98 |

中共咸宁市委市直机关工作委员会

二〇一六年十月